- АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2023 № 141

п. Чернореченский

О подготовке прогноза социально-экономического

развития Чернореченского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 140 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – план-график (приложение)).

- Руководителям муниципальных предприятий, учреждений, специалистам администрации Чернореченского сельсовета обеспечить в установленные сроки выполнение плана-графика.

- Возложить на специалиста администрации (Фефелова О.А. обязанности по координации работ руководителей муниципальных предприятий, учреждений, специалистов администрации Чернореченского сельсовета по составлению прогноза социально-экономического развития Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

- Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вестник Чернореченского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Чернореченского сельсовета                                           М.Н. Титова

План-график

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Чернореченского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - план-график)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Представить на рассмотрение главе МО приоритеты СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, основные параметры прогноза СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением №1 к плану-графику | Специалист администрации | до 25.07.2023 | Глава МО, специалист (гл. бухгалтер) |
| 4 | Направить приоритеты СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, основные параметры прогноза СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику, рассмотренные и одобренные постановлением администрации Чернореченского сельсовета | Специалист администрации | до 04.08.2023 | Глава МО, специалист (гл. бухгалтер) |
| 5 | Представить проекты муниципальных программ (предложения о внесении изменений в муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов и согласованные с главным бухгалтером администрации сельсовета, для разработки прогноза СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Руководители муниципальных предприятий, учреждений специалисты администрации МО | до 05.08.2023 | Специалист администрации МО |
| 6 | Сформировать предварительный прогноз СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, включающий прогноз показателей СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, по форме в соответствии с приложением № 2 к плану-графику и направить для уточнения информации на основе итогов истекшего периода текущего года | Специалист администрации | до 25.09.2023 | руководители муниципальных предприятий, учреждений, специалисты администрации МО |
| 7 | Представить уточненный прогноз показателей СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в курируемой сфере в соответствии с разделом VIII Порядка | руководители муниципальных предприятий, учреждений, специалисты администрации МО | до 04.10.2023 | Специалист администрации МО |
| 8 | Сформировать уточненный прогноз СЭР Чернореченского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, доработать его с учетом экспертных заключений, а также предложений и замечаний граждан и представить на рассмотрение администрации Чернореченского сельсовета | Специалист администрации МО | одновременно с рассмотрением проекта бюджета Чернореченского сельсовета | Глава МО, администрация Чернореченского сельсовета |

Применяемые сокращения:

СЭР – социально-экономическое развитие;

МО – муниципальное образование;